## 대시보드 및 로드맵
[퐁당] 앱 개발 프로젝트 일정표 및 대시보드
■ 프로젝트 개요
• 앱이름: 퐁당 (Pong-Dang)
• 개발 방식: 하이브리드 (Flutter 추천) + Claude AI 활용
• 목표: 일상 수집 및 디지털 다꾸 MVP 앱 완성
■ 단계별 마일스톤
단계 | 목표 작업 | 예상 기간 | 진행 상황
Phase 1-1 | 화면 구조화 & 와이어프레임 설계 | 1일 | 완료
Phase 1-2 | 핵심 기술 검증 (이미지 크롭, 드래그앤드롭) | 1주 | 완료
Phase 1-3 | 로컬 MVP 개발 (도감 등록, 폴더 분류) | 2~3주 | 완료
Phase 2 | 디지털 다꾸 및 달력 연동 | 2~3주 | 진행중 (T401 완료, T402 진행 예정)
Phase 3 | 백엔드 연결 및 소셜 기능 확장 | 2~3주 | 대기

## 상세 일정 및 태스크
상세 개발 계획 및 태스크 보드
단계 | 태스크 ID | 주요 작업 단위 (Task) | 중요도 | 시작일 | 종료일 | 진행 상태 | AI 활용 프롬프트 포인트 / 메모
Phase 1-1 | T101 | 아이디어 기반 기능 정의 리스트 확정 | 상 | 2026-07-08 | 2026-07-08 | 완료 | 클로드에게 전체 기획안 주고 상세 기능 리스트 도출
Phase 1-1 | T102 | 주요 화면 와이어프레임(메인, 도감, 다꾸) 구성 | 중 | 2026-07-08 | 2026-07-08 | 완료 | Mermaid 구조나 UI 텍스트 컴포넌트 구조화 요청
Phase 1-1 | T103 | UI/UX 컬러 톤앤매너 및 디자인 에셋 준비 | 하 | 2026-07-08 | 2026-07-08 | 완료 | 감성적인 파스텔톤 컬러 팔레트 추천받기
Phase 1-2 | T201 | Flutter/React Native 개발 환경 세팅 | 상 | 2026-07-10 | 2026-07-10 | 완료 | 환경 구축 오류 발생 시 에러 로그 통째로 질문
Phase 1-2 | T202 | 이미지 크롭 패키지 테스트 및 펀치 UI 구현 | 상 | 2026-07-10 | 2026-07-10 | 완료 | 특정 모형(엽서, 우유곽)으로 마스킹 크롭 가능한지 검증 — [실제] 커스텀 마스킹(CustomClipper)+RepaintBoundary 캡처 방식으로 6종 프레임 구현, Chrome 검증
Phase 1-2 | T203 | 다꾸 스페이스 스티커 제어(드래그, 확대, 회전) 검증 | 상 | 2026-07-11 | 2026-07-11 | 완료 | GestureDetector, Matrix4 변형 코드 샘플 요청 — [실제] onScale* 제스처로 이동/확대/회전 구현, 다꾸 캔버스 스티커로 검증
Phase 1-3 | T301 | 로컬 DB(SQLite, Hive 등) 구조 설계 | 상 | 2026-07-11 | 2026-07-11 | 완료 | 도감 No, 라벨, 별점, 메모 저장용 스키마 생성 요청 — [실제] sqflite 스키마(folders/items/labels) 설계, ffi 유닛테스트로 검증
Phase 1-3 | T302 | 도감 등록 및 리스트 조회 화면 개발 | 중 | 2026-07-11 | 2026-07-11 | 완료 | 그리드 뷰 형태의 깔끔한 자동 정렬 레이아웃 구현 — [실제] 실제 안드로이드 기기(SM-S936N)에 설치해 등록→그리드→상세→삭제 전체 플로우 검증, 버그 발견/수정
Phase 1-3 | T303 | 폴더 생성 및 카테고리 분류 시스템 구현 | 중 | 2026-07-11 | 2026-07-11 | 완료 | 폴더 이동 및 트랙 구조 UI 컴포넌트 구현 — [실제] (일정 조정) T302 완료 다음날로 시작일 당김, 추정 소요일수(4일)는 원안 유지 / [실제] 폴더 CRUD+통계+병합+아이템이동 구현, 실기기에서 생성/이동/통계갱신 검증
Phase 2 | T401 | 달력(캘린더) 기본 폼 UI 구현 | 상 | 2026-07-11 | 2026-07-11 | 완료 | table_calendar 패키지 커스텀 가이드 요청 — [참고] T303 이후(Phase 2/3) 날짜는 원안 그대로 유지된 추정치입니다. T303 진행 상황을 보고 재산정 필요 / [실제] table_calendar 없이 자체 구현. T101처럼 사전 상세 명세서(T401_phase2_feature_spec.md) 작성 후 구현. 실기기 검증 완료
Phase 2 | T402 | 달력 날짜 칸에 수집 스티커 배치 및 저장 로직 | 상 | 2026-07-12 | 2026-07-16 | 대기 | 달력 내부 특정 날짜에 데이터 매핑하는 구조 구현
Phase 2 | T403 | 다꾸 캔버스 스페이스 및 결과물 이미지 저장 기능 | 중 | 2026-07-17 | 2026-07-19 | 대기 | 화면 영역을 캡처하여 로컬 갤러리에 저장하는 플러그인
Phase 3 | T501 | Supabase / Firebase 프로젝트 연동 | 상 | 2026-08-09 | 2026-08-10 | 대기 | BaaS 인증(Auth) 및 기본 세팅 연동
Phase 3 | T502 | 유저 간 친구 추가 및 친구 도감 조회 기능 | 중 | 2026-08-11 | 2026-08-15 | 대기 | 친구 관계 테이블(Follow/Following) 구조 설계
Phase 3 | T503 | 커스텀 다꾸 템플릿 공유 및 다운로드 서버 로직 | 중 | 2026-08-16 | 2026-08-19 | 대기 | 템플릿 JSON 데이터 업로드/다운로드 로직 구현